## Hoja1
PROCEDIMIENTO: OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROTOTIPOS COMECYT.
No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA/ PUESTO | ACTIVIDAD | FORMATO
1 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Instruye al Titular del Departamentos de Desarrollo Tecnológico a elaborar la Convocatorias del programa de Desarrollo de Prototipos Comecyt.
2 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico. | Reciben instrucción y, con fundamento en las Reglas de Operación del programa, elaboran propuesta de las bases de la Convocatoria del programa y la entrega al Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación. | Propuesta Convocatoria.
3 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe propuesta de las bases de la Convocatorias, revisa y determina: ¿Las convocatorias tienen modificaciones?
La Convocatoria tiene modificaciones. Realiza modificaciones en la base de la Convocatoria y la remite al Titular de los Departamentos de Desarrollo Tecnológico, para que las solventen.
5 | Titular del Departamentos de Desarrollo Tecnológico. | Reciben la Convocatoria con observaciones, las solventan y entrega a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación. Se conecta con la operación número 3.
6 |  | La Convocatoria no requiere modificaciones.Rubrica las bases de las Convocatorias, las entrega al titular del Departamentos de Desarrollo Tecnológico y les instruye elaborar oficio de solicitud para el diseño de la Convocatoria dirigido al Titular de la Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión.
7 | Titular del Departamentos de Desarrollo Tecnológico. | Recibe instrucción y las bases de la Convocatoria con rubrica, las resguarda e instruye al responsable del programa elaborar el oficio de solicitud para el diseño y difusión de la Convocatoria. | Convocatoria
8 | Responsable del programa | Reciben instrucción, elaboran oficio de solicitud de diseño y difusión de la Convocatoria del Programa y lo entregan a la Titular del Departamentos de Desarrollo Tecnológico.
9 | Titular del Departamentos de Desarrollo Tecnológico. | Reciben oficio de solicitud de diseño y difusión de la Convocatoria, revisan, rubrican y turna junto con las bases de la Convocatoria en forma impresa y en medio digital a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación. | Correo electrónico, solicitud de diseño y difusion de la convoctoria
10 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe oficios de solicitud de diseño y difusión de la Convocatoria junto con las bases en medio impreso y digital, firma oficios, obtiene copia, envía oficio en original y copia junto con las bases en medio impreso y digital a la Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión, obtiene acuse de recibo en copia del oficio y archiva en la carpeta Correspondencia Enviada. Espera ejemplar de la Convocatoria.Se conecta con la operación número 13.
11 | Titular Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión/Titular | Recibe oficio de solicitud de diseño y difusión de las Convocatorias; bases en medio impreso y digital. Se conecta con el procedimiento inherente a la elaboración y edición de material gráfico de promoción.
12 | Titular Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión/Titular | Editada la convocatoria para su diseño, envía un ejemplar en medio electrónico, mediante oficio en original y copia, a la Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación, archiva copia del oficio con acuse de recibo. | convocatoria con diseño
13 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe mediante oficio, un ejemplar de las Convocatorias en medio digital, archiva oficio y entrega la Convocatoria al Titular del Departamentos de Desarrollo Tecnológico e instruye dar seguimiento y operación al programa
14 | Titular Departamentos de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Reciben instrucción y un ejemplar de la Convocatoria en medio digital, entregan respectivamente al responsable del programa e instruyen dar seguimiento y operación al programa.
15 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | Recibe instrucción y ejemplar de la Convocatoria en medio digital, resguarda y espera proyectos. Se conecta con la operación número 17.
16 | Proponente | Se entera de la Convocatoria, descarga el formato “Datos del Proyecto” de la página http://comecyt.edomex.gob.mx, reúne los requisitos establecidos en la convocatoria y, dentro de la fecha establecida, los entrega en el Departamento de Desarrollo Tecnológico. | formatos "datos del proyecto"
17 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | En las fechas establecidas en la Convocatoria, recibe del Proponente los documentos solicitados en la Convocatoria. Revisa que los documentos estén completos y que el formato “Datos del Proyecto” este correctamente requisitado y determina: ¿La documentación está completa y el formato Datos del Proyecto esta correcto?
18 |  | No está completa la documentación y/o el formato “Datos del Proyecto” no está correcto. Informa al proponente los documentos faltantes y/o los errores detectados en el formato “Datos del Proyecto”, le devuelve la documentación para su corrección y lo invita a regresar dentro de las fechas y horarios establecidos en la Convocatoria.
19 | Proponente | Recibe documentación y formato, corrige y/o complementa y entrega nuevamente. Se conecta con la operación No. 17.
20 |  | Si está completa la documentación y el formato “Datos del Proyecto” está correcto. Requisita el “Formato de Recepción de Proyectos”, asigna número de folio y turna formato junto con requisitos al titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico para la validación y recepción del proyecto. | “Formato de Recepción de Proyectos” con folio.
21 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico | Recibe documentación, valida y firma el “Formato de Recepción de Proyectos” y devuelve la documentación.
22 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | Recibe documentación, obtiene copia del “Formato de Recepción de Proyectos”, entrega copia del formato al Proponente, le informa esperar resultados del proceso de evaluación, vía correo electrónico, obtiene acuse de recibo en el original del formato y resguarda los documentos. Espera el cierre de la Convocatoria.
23 | Proponente | Recibe copia del “Formato de Recepción de Proyectos”, la resguarda, se retira, atiende indicaciones y espera notificación de resultados del proceso de evaluación, vía correo electrónico. Se conecta con la operación número 37.
24 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | Una vez cerrada la Convocatoria, captura los datos del formato “Datos del Proyecto” en la base de datos electrónica correspondiente al Programa, archiva el “Formato de Recepción de Proyectos”, así como el formato “Datos del Proyecto” y requisitos establecidos en la convocatoria, en la carpeta con clave identificadas con el número de folio asignado al proyecto y la resguarda. Elabora lista de Proponentes aspirantes al apoyo y la entrega a la/el Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico. | lista de proponentes
25 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico | Recibe lista de Proponentes aspirantes al apoyo, elabora lista de las/los evaluadores integrantes de la comisión evaluadora y turna listas a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación. | lista de evaluadores
26 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe lista de Proponentes aspirantes junto con la lista de las/los evaluadores integrantes de la comisión evaluadora, revisa, emite Visto Bueno y devuelve lista al Titular de los Departamentos de Desarrollo Tecnológico e instruye el inicio del proceso de evaluación segunda etapa.
27 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | Inicia el proceso de evaluación de la comisión evaluadora, finalizando con la generación del Acta de la comisión evaluadora. | acta de la comisión evaluadora.
28 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico | Genera Acta de la comisión evaluadora, la rúbrica y turna al Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación para su firma.
29 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe Acta de la comisión evaluadora, firma e instruye continuar con la tercera etapa de evaluación: Verificación de Instalaciones. | oficio de notificacion
30 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | Recibe instrucción, notifica al proponente día y hora de la verificación de instalaciones y lleva acabo la verificación, se entrega el formato de Verificación.
31 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Instruye recabar información para llevar acaba el comité de Asignación y seguimiento quienes dictaminaran quienes serán sujetos de apoyo por medio de Acta dictaminación e instruye, elabora oficios para la publicación de los “Sujetos de Apoyo” y notificación de resultados. | Acta de dictaminación
32 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | Elaboran y revisan oficios de publicación de “Sujetos de Apoyo” y notificación de resultados del proceso de evaluación de los proyectos, los rubrica y turna a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación. | oficio de notificación
33 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe oficios de publicación de “Sujetos de Apoyo” y notificación de resultados del proceso de evaluación, firma oficios, obtiene copia y turna oficios a la/el Titular de la Unidad de Sistemas, obtiene acuse de recibo en la copia y la archiva en la Carpeta correspondiente, gira instrucciones al Titular del Departamentos de Desarrollo Tecnológico para notificar los resultados del proceso de evaluación a los Proponentes. Espera la notificación de resultados para la elaboración del convenio de asignación de recursos. Se conecta con la operación número 39. | correo notificación de resultados
34 | Unidad de Sistemas/Titular | Recibe oficio de solicitud de publicación de “Sujetos de Apoyo” en original y copia, acusa de recibo en copia y devuelve, archiva original del oficio. | correo publicación de resultados
35 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico | Reciben instrucción e indican a la/el responsable del programa, notificar los resultados del proceso de evaluación a los Proponentes, vía correo electrónico. | oficio de resultados
36 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | Recibe instrucción, notifica vía correo electrónico a los Proponentes los resultados del proceso de evaluación, solicitando a los Sujetos de Apoyo, factura y garantía de cumplimiento e informa fecha de firma de convenio.
37 | Proponente | No es “Sujeto de Apoyo”.Espera nueva Convocatoria para participar. Se conecta con la operación número 16.
38 | Empresa Proponente/Sujeto de Apoyo | Si es “Sujeto de Apoyo”. Espera fecha para la firma del convenio. Se conecta con la operación número 43. | convenio de asignación de recursos
39 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación/Titular | Una vez notificados los resultados, gira instrucciones al Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico para elaborar los convenios de asignación de recursos para los “Sujetos de Apoyo”.
40 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico | Recibe instrucción, elabora convenios de asignación de recursos para los “Sujetos de Apoyo” en dos tantos y los turna a la/el Titular de la Dirección Jurídica y Administrativa para su revisión. | 2 tantos del convenio
41 | Dirección Jurídica y Administrativa /Titular | Recibe convenios de asignación de recursos para los “Sujetos de Apoyo”, revisa, en su caso, corrige y los remite con Visto Bueno a los Departamentos de Desarrollo Tecnológico y Vinculación respectivamente.
42 | Titular del Departamento de Desarrollo Tecnológico | Reciben convenios de asignación de recursos en dos tantos originales, los resguarda y, en la fecha indicada recaban firma de los “Sujetos de Apoyo”, los entrega a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación. Se conecta con la operación número 44.
43 | Sujeto de Apoyo | En la fecha establecida, se presenta en la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación con los documentos solicitados para firmar el convenio de asignación de recursos.
44 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | En la fecha indicada para la firma del convenio, recibe los convenios de asignación de recursos en dos tantos originales, asimismo atiende al “Sujeto de Apoyo”, recaba las firmas de la/el representante o apoderada(o) legal del sujeto de apoyo y de las/los responsables técnico y administrativo, entrega un tanto del convenio al “Sujeto de Apoyo” y solicita entregar la factura de asignación de recursos y garantía de cumplimiento a los Departamento de Desarrollo Tecnológico y Vinculación respectivamente, resguarda original del convenio.
45 | Sujeto de Apoyo | Recibe convenio, entrega factura y garantía de cumplimiento a la/el Titular del Departamento Desarrollo Tecnológico, según corresponda, espera apoyo económico. Se conecta con la operación número 51. | factura, garantía de cumplimiento, cuenta bancaria, comprobante de concurrencia
46 | Titular Departamentos de Desarrollo Tecnológico | Reciben factura y garantía de cumplimiento, verifica que cumplan con los requisitos fiscales, resguarda los documentos y gira instrucciones al responsable del programa para que elabore oficio dirigido a la/el Titular de la Dirección Jurídica y Administrativa para la entrega del apoyo económico.
47 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | Recibe instrucción, elabora oficio para la entrega del apoyo económico en original y lo turna a los Titulares de los Departamentos de Desarrollo Tecnológico y Vinculación correspondientes para su rúbrica.
48 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico | Recibe oficio para la entrega del apoyo económico, lo rubrica y turna a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación. Se conecta con la operación número 52.
49 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico | Recibe oficio para la entrega del apoyo económico, firma oficio, obtiene copia, anexa Convenio firmado, factura y garantía de cumplimiento y turna los documentos a la/el Titular de la Dirección Jurídica y Administrativa, obtiene acuse de recibo en la copia del oficio y la archiva en la Carpeta Correspondiente | oficio de solicitud de ministración y oficio resguardo de garantia y convenio
50 | Dirección Jurídica y Administrativa/ | Recibe oficio original de entrega de apoyo económico, Convenio firmado, factura y garantía de cumplimiento, resguarda los documentos y realiza la transferencia electrónica a los “Sujetos de Apoyo”. | oficio de contestación seguda minsitación
51 | Sujeto de Apoyo | Recibe apoyo económico para la realización del proyecto, mediante transferencia electrónica.
52 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico | Una vez recibido el oficio para la entrega del Apoyo económico, elabora plan de actividades para el seguimiento de los proyectos, lo turna e instruye a la/el responsable de cada programa, su ejecución y resguarda oficio recibido.
53 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico /Responsable del programa | Recibe el plan de actividades de seguimiento, solicita vía correo electrónico al “Sujeto de Apoyo” presentar los reportes técnico y financiero de forma impresa y en medio electrónico.
54 | Sujeto de Apoyo | Se entera vía correo electrónico de las fechas de entrega de los reportes técnico y financiero, los elabora y entrega en forma impresa y en medio electrónico a la/el responsable de cada programa.
55 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe impresos y en medio magnético los reportes técnico y financiero, y los turna a la/el Titular del Departamento correspondiente.
56 | Titular Departamentos de Desarrollo Tecnológico | Recibe los reportes técnico y financiero impresos y en medio electrónico, se entera de los resultados de la aplicación de los recursos, turna el reporte técnico impreso y en medio electrónico a la/el responsable del programa, para enviarlo a través de medios electrónicos a un Evaluador, revisar y resguarda el reporte financiero.
57 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe impreso y en medio electrónico el reporte técnico, lo resguarda, invita vía telefónica o por correo electrónico a un Evaluador para su análisis. | correo solicitud de evaluación
58 | Evaluador Experto | Recibe llamada telefónica o correo electrónico, se entera de la invitación como Evaluador e informa su aceptación por el mismo medio.
59 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe respuesta de aceptación del Evaluador, envía el reporte técnico a través de medios electrónicos. | correo de respuesta del evaluador
60 | Evaluadora Experta/Persona Evaluadora Experta | Recibe reporte técnico vía correo electrónico y evalúa de acuerdo a los criterios establecidos en las Reglas de Operación de cada programa, envía resultados vía correo electrónico a la/el Responsable. | Correo carta de confidenciabilidad y reporte tecnico, formato de evaluacion
61 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe vía correo electrónico los resultados de la evaluación del reporte técnico, imprime y turna a la/el Titular del Departamento correspondiente.
62 | Titular Departamentos de Desarrollo | Recibe resultados de evaluación del reporte técnico, se entera, anexa resultados del reporte financiero y turna los documentos a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación.
63 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe resultados de evaluación de los reportes técnico y financiero, revisa, y determina: ¿Presenta inconsistencias los reportes técnico y financiero? | formato de evaluación firmado
64 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Turna reportes a la/el Titular del Departamento de desarrollo tecnológico e y le instruye notificar al “Sujeto de Apoyo” para que subsane o aclare dichas inconsistencias. Los reportes técnico y financiero tienen inconsistencias. | correo subsanar inconsistencias
65 | Titular Departamentos de Desarrollo Tecnológico | Recibe reportes técnico y financiero con inconsistencias y lo turna al responsable del programa para que las subsane el Sujeto de Apoyo.
66 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe reportes técnico y financiero con inconsistencias, atiende instrucción y notifica al “Sujeto de Apoyo”, vía correo electrónico, para que las subsane, resguarda reportes recibidos.
67 | Sujeto de Apoyo | Se entera vía correo electrónico de las inconsistencias en los reportes, las subsana y envía por el mismo medio al responsable del programa.
68 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe vía correo electrónico los reportes técnico y financiero corregidos, imprime y turna a la/el Titular del Departamento.
69 | Titular Departamentos de Desarrollo | Recibe reportes técnico y financiero corregidos y turna a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación.
70 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Los reportes técnico y financiero no presentan inconsistencias o, en su caso, fueron subsanadas.Instruye al Titular de los Departamento de Desarrollo Tecnológico solicitar al “Sujeto de Apoyo” la entrega de la factura de asignación de recursos para la ministración subsecuente. Resguarda los reportes técnico y financiero recibidos. | oficio resultados favorables y solicitud de factura
71 | Titular Departamentos de Desarrollo Tecnológico | Recibe instrucción e indica al responsables del programa solicitar factura de asignación de recursos al “Sujeto de Apoyo”.
72 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Se entera y solicita la factura al Sujeto de Apoyo vía correo electrónico.
73 | Sujeto de Apoyo | Se entera vía correo electrónico de la solicitud y entrega factura a la/el Responsable del programa y espera el apoyo económico. Se conecta con la operación número 80. | oficio del sujeto de apoyo con la factura y compobante de la segunda ministración
74 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe factura, verifica cumpla requisitos fiscales y turna a los titulares de los Departamentos correspondientes. | factura
75 | Titular Departamentos de Desarrollo Tecnológico | Recibe factura, retiene e indica a la/el responsable del programa elaborar oficio para la entrega del apoyo económico dirigido a la/el Titular de la Dirección Jurídica y Administrativa. | oficio solicitud de segunda ministración
76 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe instrucción, elabora oficio de solicitud para la entrega del apoyo económico y lo entrega a los Titulares del Departamento correspondiente para su rúbrica.
77 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe oficio de solicitud de la entrega del apoyo económico, lo rubrica y turna junto con la factura a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación.
78 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe oficio de solicitud de la entrega del apoyo económico, firma obtiene copia, lo turna junto con la factura a la/el Titular de la Dirección Jurídica y Administrativa, obtiene acuse de recibo en copia y la archiva en la Carpeta Correspondencia enviada.
79 | Dirección Jurídica y Administrativa/Titular | Recibe oficio solicitud de entrega de apoyo económico, en original y copia junto con la factura, firma copia con acuse de recibo y devuelve, archiva original y realiza transferencia electrónica a los “Sujetos de Apoyo”. | oficio de ministración
80 | Sujeto de Apoyo | Recibe apoyo económico y continua con el proyecto tecnológico. Espera fecha para la entrega de los reportes técnico y financiero.
81 | Sujeto de Apoyo | En la fecha señalada en el convenio, entrega a la/el Responsable de programa, los reportes técnico y financiero de la segunda etapa.
82 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe los reportes técnico y financiero de la segunda etapa, se entera y los turna a los Titulares de los Departamentos | Reportes técnicos y financieros 2da etapa
83 | Titular Departamentos de Desarrollo Tecnológico | Recibe los reportes técnico y financiero, evalúa resultados de la aplicación de los recursos, turna el reporte técnico e instruye a la/el Responsable de programa enviar reporte técnico a la persona Evaluadora Experta, resguarda el reporte financiero. | correo solictud de evaluación
84 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe el reporte técnico, lo resguarda, invita vía telefónica o por correo electrónico a una persona Evaluadora Experta para su análisis. | oficio resultados favorables y solicitud de factura
85 | Persona Evaluadora Experta | Recibe llamada telefónica o correo electrónico, se entera de la invitación como Persona Evaluadora Experta e informa su aceptación por el mismo medio.
86 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe respuesta de aceptación como Persona Evaluadora Experta y envía el reporte técnico, a través de medios electrónicos.
87 | Persona Evaluadora Experta | Recibe reporte técnico vía correo electrónico y evalúa de acuerdo a los criterios establecidos en la Convocatoria, así como en las Reglas de Operación, envía resultados vía correo electrónico a la/el Responsable de programa.
88 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe vía correo electrónico los resultados de la evaluación del reporte técnico, se entera, imprime y turna a la/el Titular del Departamento.
89 | Titular Departamentos de Desarrollo Tecnológico | Recibe resultados de evaluación del reporte técnico, se entera y los turna al Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación, junto con los resultados del reporte financiero.
90 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe resultados de evaluación de los reportes técnico y financiero, revisa, y determina: ¿Presenta inconsistencias los reportes técnico y financiero? | formato de evaluación
91 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Los reportes técnico y financiero tienen inconsistencias.Turna reportes a la/el Titular del Departamento correspondiente y le instruye notificar al “Sujeto de Apoyo” para que subsane o aclare dichas inconsistencias. | solventa inconsistencias
92 | Titular Departamentos de Desarrollo Tecnológico | Recibe reportes técnico y financiero con inconsistencias y los turna a la/el Responsable de programa para que las subsane.
93 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe reportes técnico y financiero con inconsistencias, atiende instrucción y notifica al “Sujeto de Apoyo”, vía correo electrónico, para que las subsane, resguarda reportes recibidos.
94 | Sujeto de Apoyo | Se entera vía correo electrónico de las inconsistencias en los reportes, las subsana y envía, por el mismo medio, los reportes corregidos al Departamento, según corresponda.
95 | Titular Departamentos de Desarrollo/Responsable del programa | Recibe aclaración de inconsistencias en los reportes técnico y financiero vía correo electrónico, imprime, revisa y turna a la/el Titular del Departamento.
96 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico | Recibe aclaraciones de las inconsistencias de los reportes técnico y financiero, se entera y turna a la/el Titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación.
97 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Los reportes técnico y financiero no presentan inconsistencias o, en su caso, fueron subsanadas.Instruye a la/el Titular del Departamento correspondiente solicitar al “Sujeto de Apoyo” la entrega de la factura de asignación de recursos para la ministración subsecuente. Resguarda los reportes técnico y financiero recibidos. Se conecta con la operación número 71. | Formato de evaluación favorable
98 | Los reportes técnico y financiero no presentan inconsistencias o, en su caso, fueron subsanadas. | Los reportes técnico y financiero no presentan inconsistencias o, en su caso, fueron subsanadas. | oficio entrega de reporte final, día y hora de presentación.
99 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico | Recibe instrucción e indica a la/el Responsable de programa notificar al “Sujeto de Apoyo” el lugar y fecha de presentación del informe final e invitar una persona integrante de la Comisión Evaluadora.
100 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnologico/Responsable del programa | Recibe instrucción, notifica la fecha y lugar de presentación del informe final vía correo electrónico e invita una persona integrante de la Comisión Evaluadora, vía telefónica o por correo electrónico.
101 | Sujeto de Apoyo | Se entera vía correo electrónico el lugar y fecha de presentación del informe final y espera reunión. Se conecta con la operación número 103.
102 | Comision Evaluadora/Integrante | Recibe llamada telefónica o correo electrónico, se entera de la invitación a la presentación del informe final, confirma asistencia por el mismo medio y espera fecha de sesión. Se conecta con la operación número 103.
103 | Sujeto de Apoyo | En la fecha y lugar establecido asiste a la presentación del Informe Final de Resultados. | reporte final
104 | Comisión Evaluadora | En la fecha y lugar establecido asiste a la presentación del Informe Final de Resultados.
105 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | En la fecha y lugar establecido coordina la presentación del Informe Final de Resultados e instruye a la/el Titular del Departamento elaborar el Acta de Cierre.
106 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico | Recibe instrucción e instruye a la/el Responsable de programa elaborar Acta de Cierre.
107 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico/Responsable del programa | Recibe instrucción, elabora Acta de Cierre en original y copia, y la entrega a la/el Titular del Departamento para su firma.
108 | Titular Departamento de Desarrollo Tecnológico | Recibe Acta de Cierre en original y copia, firma y turna a la/el titular de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación para su firma.
109 | Titular Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación | Recibe Acta de Cierre, en original y copia, firma y entrega original al Sujeto de Apoyo, archiva copia del acta.
110 | Sujeto de Apoyo | Recibe original del Acta de Cierre y se retira. | acta de cierre, oficio entrega de pagare